## Supertasks
Depends on | Supertask name | Description | Klassen | Größë | Responsabil (5) | Responsabil(4) | Task size
| A1 | User model |  | 3 | R | Z | R | 11
A1 | A2 | Ein Benutzer wird authentifiziert über E-Mail und Passwort |  | 2 | R | Z | S | 12
A1, M1, K1 | A3 | Nach dem App-Start, einem Benutzer wird gezeigt nur die Aktionen den er/sie bedienen kann. |  | 2 | R | S | X | 12
| P4 | Produkt validierungen |  | 1 | R | S | Y | 11
| T_P | Tests for P |  | 1 | R | S | Z | 11
| S_MK | Start data M, K |  | 1 | R | S
| S_B | Start data B |  | 1 | R | Y
A1 | M1 | Mitarbeiter Daten + repo |  | 3 | S | X
A1 | K1 | Kunden Daten + Repo |  | 3 | S | X | S | 9
K1; K5 as subtask | K2 | Kunden create, update, delete; Kunde GDPR anonymisieren |  | 5 | S | X | X | 20
| S_P | Start data P |  | 1 | S | X | Y | 13
| P1 | Produkt Model + Repo |  | 3 | X | X | Z | 15
P1; P4 as subtask | P2 | Produkt erstellen |  | 2 | X | X
P1 | P3 | Produkte abfragen |  | 1 | X | Y
| B5 | Bestellung Validierungen |  | 3 | X | Y
| T_M, T_K | Tests related to M, K |  | 3 | X | Y
K1 | K3 | Kunden abfragen |  | 1 | Y | Y
P1 | B1 | Bestellungen model + Repo |  | 3 | Y | Z
B1 (B5 as subtask) | B2 | Bestellungen bearbeiten (Mitarbeiter) |  | 5 | Y | Z
B1 (B5 as subtask) | B3 | Bestellungen anlegen (Kunde) |  | 2 | Y | X
A1 | K4 | Eigener Profil Anpassen |  | 1 | Z | X
K1 | K5 | Validierungen |  | 2 | Z | Z
B1 | B4 | Bestellungen abfragen (Kunde/Mitarbeiter) |  | 2 | Z | S
| T_A | Tests related to A |  | 2 | Z | S
| T_B | Tests for B |  | 4 | Z | Y

## Planificare
Data | Milestone | Supertask-uri la care se face progres
17.04 | Diagrama de clase completa; Impartire sarcini
24.04
1.05 | Sunt implementate clasele de model si repository; Este implementata functionalitatea de log in | A1, A2, M1, K1, P1, B1, T_A
8.05 | Sunt implementate autorizarile; Operatii de interogare si crud simplu | A3, T_A(gata), K2 (ohne gdpr), K3, P2, P3, B2, B3, T_K, T_P, T_B
15.05 | Sunt implementate alte operatii: gdpr, preluare order de la | K4, K2(gdpr), P4, B2, B4, T_K, T_P, T_B
22.05 | Sunt implementate validarile si facute posibile finisaje la UI; Date de test mai multe | K5, P4, B5, T_K, T_P, T_B, S_MK, S_P, S_B
29.05 | Evaluare proiectului
5.06 | Examen practic

## Tasks
ID | Description | Depends on | Status | Assignee
A1.1 | Create generic reop class
A1.2 | Create User class
K1.1 | Create Kunde Repo | K1.0
K1.0 | Create generic reop class